## باگ های سایت
المان دارای باگ | شرح مشکل
سرعت سایت | سرعت لود صفحات سایت بسیار کند است و درخوست های ایجکس نیز به کندی اجرا و پردازش می شوند کد های داپلیکیت در سایت وجود دارد که باعث کندی و باگ های زیر در سایت می شوند. نیازمند چک کردن و بهینه کردن کدهای موجود برای یک بار می باشد.
آنلینک | مشکل uklink شدن خودکار وجود دارد و بعضی تصاویر محصولات یا صفحات به صورت خود به خود آنلینک شده و نمایش داده نمی شوند. در صورتی که هیچ تغییری بطور مثال روی تصاویر برای مدتها اعمال نشده بوده!
صفحه دسته بندی محصولات | در حالت نمایش موبایل تصویر محصول لینک به صفحه محصول شود.
محصول ناموجود | در صفحه جزییات محصول زمانی که محصول ناموجود باشد، با کلیک روی دکمه "موجود شد اطلاع بده" پاپ آپ اطلاع رسانی باز می شود. حال باید به گونه ای برنامه نویسی شود که در صورت نا موجود بودن محصول پاپ آپ اطلاع رسانی جهت زمان موجود شدن مجدد آن و در صورت موجود بودن محصول، پاپ آپ اطلاع رسانی تخفیف خوردن آن نمایش داده شود. در صورتی که حالت نمایش سریع قرار داشته باشیم و تنوع محصول ناموجود باشد، دکمه افزودن به سبد خرید باید به "موجود شد اطلاع بده" تغییر کند و با زدن این دکمه باکس اطلاع رسانی از موجود شدن محصول، در قسمت پایین دکمه ها نمایش داده شود (تنوع محصول: مثل رنگ، وزن، اندازه و ...)
شمارنده تعداد کالا در سبد خرید | کانتر تعداد محصول در سبد خرید در جزییات محصول به روبروی قیمت منتقل بشه و در صورتی که عدد 1 هست علامت منفی سطل زباله بشه هم در جزییات محصول هم در نمایش سریع
بولت تنوع محصول در حالت نمایش سریع | نحوه نمایش تنوع محصول با یک بولت رنگی یا غیر رنگی در کنار آن نمایش داده می شود، حال اگر تعداد تنوع محصول زیاد باشد و به انتهای خط افقی برسد، بولت و متن کنار آن از یکدیگر جدا می شود و ممکن است متن آن به خط بعد منتقل شود. مثال (مدیسین بال agilinex)
عنوان محصول در حالت نمایش سریع | برخی محصولات که دارای عنوان طولانی هستند، و ادامه متن عنوان آنها با ... نمایش داده می شود، روی حالت نمایش سریع نیز عنوان محصول با ... نمایش داده می شود، در صورتی که عنوان محصول باید در حالت نمایش سریع به صورت کامل نمایش داده شود. (مثال: دسته بندی حلقه بسکتبال)
مقایسه محصول | دیتای جزئیات محصول در ماژول مقایسه محصولات بطور صحیحی نمایش داده نمی شود
مقایسه محصول | مکان قرار گیری بخش مشخصات کلی و مشخصات فنی مناسب نیست و یا عناوین باید تغییر کند.
مقایسه محصول | برای انتخاب محصول در پنجره ی مقایسه محصول عناوین محصولات لیست شده اشتباه نمایش داده میشن (از چپ به راست)
مقایسه محصول | استایل انتخاب محصول جدید برای مقایسه باید اصلاح شود. در حال حاضر علامت مثبت هیچ عملکردی ندارد و باید محصول جدید جهت مقایسه از لیست زیر آن انتخاب شود.
مقایسه محصول | وقتی دو محصول را مقایسه میکنیم و سپس محصولات دیگری را از دسته بندی دیگری برای مقایسه انتخاب می کنیم و روی دکمه مقایسه محصول کلیک میکنیم مجددا همان محصولات دسته بندی قبلی را در لیست نمایش میدهد و خطای محوصل انتخاب شده در دسته بندی لیست مقایسه نیست نمایش داده می شود. (در واقع با رفتن به محصول بعدی، به طور خودکار لیست محصول مقایسه رو پاک نمیکنه. زمانی که باکس پاپ آپ مقایسه محصول بسته می شود، محصولات داخل لیست باید حذف شده و لیست مقایسه باید پاک شود). جهت پاک کردن لیست مقایسه باید حتما روی دکمه پاک کردن لیست کلیک شود.
سبد خرید | سبد خرید در موبایل و دسکتاپ با هم سینک نیست
امتیاز دهی به محصولات | در حال حاضر جهت امتیاز دادن به محصول توسط کاربر، محدودیت ورود کاربر وجود دارد و ستاره های امتیازدهی در حالتی که کاربر به سایت لاگین نکرده باشد نمایش داده نمی شود و فقط تعداد امتیاز به محصولی که در صفحه آن قرار دادیم را نمایش می دهد. این محدودیت امتیاز دهی باید برداشته شود.
امتیاز دهی به محصولات | استایل امتیازدهی در موبایل باید تغییر کنه و همچنین مدل امتیازدهی نیز باید تغییر کند و باید توی بخش فیدبک محصول، هنگام ثبت فیدبک کاربر یک پاپ آپ با مظمون (با تشکر از شما بابت مشارکت) یا مشابه آن نمایش داده شود.
بخش دیدگاه های کاربران | نظر دهی به کاربران دارای اجبار ورود کاربر است که باید برداشته شود (البته نام و نام خانوادگی و شماره تماس کاربر باید اجباری دریافت شود)
بخش دیدگاه های کاربران | استایل نمایش نظرات محصول باید مطابق طرح باشد. (تصویر طرح ارسال می شود)
بخش دیدگاه های کاربران | پاپ آپ نظر دهی نیاز به اصلاح دارد، نام و نام خانوادگی کاربر نیز جزو فیلدهای ورودی باشد.
بخش دیدگاه های کاربران | فیلد عنوان حذف شود
بخش دیدگاه های کاربران | رویکرد امنیتی جهت جلوگیری از حملات بات های اسپم ساز و هرزنامه ها اضافه شود.
شمارنده صفحات محصولات | زمانی که روی شماره صفحات بعدی کلیک میکنیم، صفحه از ابتدای نمایش محصولات اسکرول شود.
محصولات پیشنهادی | محصولات پیشنهادی در بعضی صفحات سایت نمایش داده شده و در بعضی دیگر نمایش داده نمی شود
محصولات پیشنهادی | در حالت نمایش موبایل دارای اسکرول افقی است، اما از علامت های < یا > جهت مشخص کردن این قابلیت به کاربر بهره نمیبرد
لینک کوتاه کن صفحه | ماژول کپی لینک کوتاه، لینک محصول را به صورت خلاصه شده کپی نکرده و فقط لینک محصول را با تمام کاراکتر های آن کپی میکند که همین عملکرد در موبایل کار نمیکند و هیچ پیغامی جهت کپی شدن لینک نیز ظاهر نمی شود و فقط صفحه وب یکبار رفرش می شود باید پس از کپی شدن لینک متن دکمه آن به کپی شد تغییر کند
دکمه ارسال سوال جدید | عملکرد پاپ آپ دکمه غیر فعال شده
دکمه ارسال سوال جدید | استایل باید عوض بشه و باید مطابق طرح باشد (تصویر طرح ارسال می شود)
دکمه ارسال سوال جدید | رویکرد امنیتی جهت جلوگیری از حملات بات های اسپم ساز و هرزنامه ها اضافه شود.
دکمه ارسال سوال جدید | باید متن بخش عنوان بصورت: سوال شما درباره (محصول) و سپس در خط بعد، عنوان محصول باشد
مشخصات فنی محصول | توی بخش مشخصات فنی محصول، استایل رنگ ستون های جدول به شکل یک خط در میان نمایش داده شود (رنگ طوسی و سفید)
محصولات دارای تخفیف | پس از اولین لود صفحه محصول، قیمت اصلی محصول به صورت خط خورده نمایش داده شده و قیمت اصلی محصول نیز در کنار آن نمایش میابد، اما بعد از انتخاب یکی از تنوع های محصول، میزان قیمت تخفیف خورده با میزان قیمت اصلی محصول یکسان شده و سپس مجددا با کلیک روی تنوعی دیگر، میزان قیمت محصول اصلاح شده و به مقدار اولیه و درست خود باز میگردد.
محصولات دارای تخفیف | تخفیف باید یا صورت مبلغی و یا درصدی اعمال شود در صورت ورود مبلغی درصد رند شده اتومات محاسبه و نمایش شود
پنل کاربر | در بخش سفارش های من، در قسمت نمایش مبلغ سفارش، هزینه ی ارسال سفارش نمایش داده نمی شود و باید به مبلغ سفارش اضافه شود
پنل کاربر | همچنین با کلیک روی مشاهده در جزئیات سفارش مبلغ کل سفارش درست نمایش داده نمی شود و ردیفی برای نمایش روش ارسال و هزینه آن نیز وجود ندارد که باید اضافه شود.
پنل کاربر | مبلغ کل سفارش بدون هزینه حمل نمایش داده می شود که باید اصلاح شود.
پنل کاربر | در محصولاتی که دارای قیمت تخفیف خورده هستند، هنگام ثبت سفارش قیمت محصول بدون تخفیف نمایش داده شده و میزان تخفیف نمایش داده نمیشود ولی درجمع کلی فاکتور، میزان تخفیف لحاظ می گردد.
پنل کاربر | در قسمت انتخاب آدرس ارسال سفارش کالا نیز فقط می توان یک آدرس اضافه کرد و نمی توان آدرس جدیدی به لیست آدرس های ارسال کالا اضافه کرد.
پنل کاربر | در بخش وضعیت سفارش اگر کاربر سفارش را لغو کند و از درگاه بانکی بازگشت انجام شود، وضعیت سفارش به لغو شده تغییر نمی کند
پنل کاربر | قسمت روش های ارسال به درستی عمل نمی کند. به عنوان مثال وقتی یک روش ارسال برای یک شهر خاص تعریف می شود برای بقیه شهر ها نیز نمایش می شود
آیکن های افقی بخش خدمات | استایل و شکل آیکون های مربوط به ارائه خدمات پس از فروش در صفحه جزئیات محصول با آیکن های صفحه ی اصلی مغایرت دارند و باید محتوا و نحوه نمایش آنها یکسان شود. (آیتم ۷ روز ضمانت بازگشت باید 3 روز باشد). استایل آن نیازی به تغییر ندارد.
مقالات مرتبط | حالت نمایش باکس های مقالات مرتبط به علت کم یا زیاد بودن متن یا عدم هماهنگی سایز تصویر مقاله بصورت نامنظم نمایش داده می شود و باید به گونه ای باشد که حتی با وجود مغایرت در سایز تصویر و متن باز هم به صورت منظم در کنار یکدیگر قرار داده شوند
محصولات مکمل | دکمه ی مربوط به مشاهده همه که باید تمام محصولات مکمل محصول انتخاب شده را در ادامه صفحه لود کند کار نمی کند و عملکردی ندارد
جزییات محصول | در جزئیات محصول که در انتهای آن نمایش داده می شود باکس زیر عکس ها که مربوط به نمایش قیمت می باشد چه محصول قیمت داشته باشد چه نداشته باشد باید به یک اندازه باشد و استایل صحیحی ندارد
منو برندهای ورزشی | منوی برندهای ورزشی دارای حالت drop-down نیست و همچنین تصویر برند نیز باید به صورت کوچک در کنار عنوان آن نمایش داده شود
صفحه توضیحات برندهای ورزشی | استایل هایی که در متن توضیحات هر برند وارد کردیم و دقیقا متنی که کنار تصویر اصلی برند واقع شده است، در front به صورت بدون استایل نمایش داده می شود کاراکترهای آن skip میشوند
صفحه توضیحات برندهای ورزشی | جهت نمایش ادامه متن توضیحات مربوط به هر برند یک دکمه نمایش بیشتر وجود دارد که بهتر است این دکمه از صفحه توضیحات برند حذف شود
جستجوی سایت | عدم جستجو در محتوای مقالات سایت (در حال حاضر جستجوی وبسایت تنها محصولات را نمایش می دهد)
جستجوی سایت | جستجوی سایت دارای مشکل است، بعد از تایپ سه کاراکتر نتیجه جستجو باید به سرعت نمایش داده شود
جستجوی سایت | مشاهده شدن باکس جستجو و آیکون loader آن قبل از وارد کردن عبارت جستجو
جستجوی سایت | عدم حذف عبارت جستجوی قبل با کلیک روی دکمه close (کنار عبارت سرچ) یا پاک کردن عبارت جستجو و تایپ مجدد عبارتی دیگر (بطور مثال اگر جستجو کنیم دمبل و سپس آن را پاک کنیم و مجددا تایپ کنیم لباس ورزشی ، سرچ مجدد در لحظه انجام نمی شود)
جستجوی سایت | امکان به اشتراک گذاری لینک صفحه نتایج جستجو وجود ندارد و نمی توان آن را برای دیگران ارسال کرد
جستجوی سایت | به غیر از موارد بالا، عملکرد جستجوی سایت بطور کلی دارای مشکل است. بطور مثال زمانی که کالایی ناموجود است و آن را جستجو کنیم، در صفحه نتایج جستجو، کالا همراه با قیمت نمایش داده می شود! در حالی که اگر همان کالا را در دسته بندی های منوی بالایی سایت پیدا کنیم، ناموجود بودن آن محصول به درستی نمایش داده می شود
ورود و خروج کاربر | کاربر در هر صفحه ای از سایت که قرار داشته باشد، بعد از استفاده از ویژگی ورود به سایت، باید مجددا به همان صفحه ای که در آن حضور داشته است بازگردانده شود. در حال حاضر کاربر پس از ورود یا خروج از سایت به صفحه اصلی ریدایرکت می شود
ورود و خروج کاربر | به محض ورود به سایت توسط کاربر خطای سبد خرید خالی است نمایش داده می شودو باید برداشته شود
تاریخ و زمانبندی تخفیف فقط برای اولین تنوع قابل مقداردهی هست و بقیه‌ش ارور می‌ده
مشکل ایمالز Emalls | کالاهایی که توی سایت ما دارای تخفیف هستند و روی اونها تخفیف اعمال شده، همان کالا در سایت ایمالز به صورت غیر فعال و ناموجود نمایش داده می شود ولی زمانی که روی همون کالا کلیک می کنیم و وارد سایت میشه، کالا موجود و قابل خرید هست. (مثال: کالاهایی که توی صفحه پیشنهادات ویژه هستند مثل بوسوبال دستگیره دار agilinex) بررسی شده و مشکل از باگ سایت است. ایمالز مشکل ندارد
دسته بندی در منوی بالای وبسایت | 1- در بخش دسته بندی های منوی اصلی وبسایت، زمانی که در پنل ادمین، قسمت دسته بندی ها، به بعضی از دسته بندی ها، زیر دسته اضافه میکنیم، یا با خطای url تکراری است مواجه میشویم، یا دسته بندی نمایش داده نمی شود و یا در front-end زیر دسته در زیر مجموعه والد خود نمایش داده نمی شود. 2- استایل بخش دسته بندی ها نیز مشکل داره و زمانی که یک دسته بندی جدید اضافه میکنیم، که باید زیر دسته والد خود قرار بگیرد، و به صورت نمایش درختی باشد، متاسفانه مورد آخر به صورت نمایش لیستی نشان داده می شود نه به صورت درختی(مثال: محصولات ورزشی-> والیبال و بسکتبال->بسکتبال) 3- زمانی که از منوی دسته بندی بالای سایت یکی از دسته بندی ها را انتخاب میکنیم، و نتایج آن نمایش داده می شود، کالاهای ناموجود در نتایج آن نمایش داده نمی شود.
تصویر محصولات بدون برند | در حالت صحیح محصولاتی که دارای برند مشخصی هستند (اجیلی نکس و توگو و...) هنگامی که روی جزئیات محصول یا نمایش سریع آن کلیک میکنیم، لوگوی مخصوص برند مورد نظر نمایش داده میشود اما برخی محصولات بدون برند هستند (مثل محصولات ایرانی) که در این صورت هیچ برندی برای آن تخصیص داده نشده است و لذا تصویر نمایش داده نمیشود و به جای آن یک تصویر بدون لینک نمایش داده میشود درصورتی که باید اینگونه باشد که برندهایی که تصویر برای لوگوی آنها در پنل ادمین در نظر گرفته نشده است، چیزی نمایش داده نشود و جای لوگوی آن خالی باشد.
اسنپ پی | برنامه نویسی این ماژول انجام شده و قرار است چند مورد تست انجام شود و اگر باگی در عملکرد ماژول صورت بگیرد، برنامه نویس باید آن را پیدا کرده و حل کند. دسترسی به داکیومنت های مورد نیاز ارسال خواهد شد نکته: جهت ارتباط با بخش فنی شرکت اسنپ پی برای انجام تستها نیاز به ارتباط از طریق تلگرام می باشد و شماره تماس یا آیدی تلگرام شما نیاز است. نکته: پس از آماده سازی عملکرد ماژول اسنپ پی برنامه نویس باید جهت تست نهایی پروژه زمان مشخصی جهت هماهنگی برای برگزاری جلسه آنلاین پری دمو بین شرکت اسپرت کالا، شرکت اسنپ پی و خود ایشان اعلام نماید.
دسته بندی محصولات | محصولات ناموجود در صفحه دسته بندی محصولات در انتها باید نمایش داده شوند ولی در حال حاضر نمایش نمی شوند

## باگ های پنل ادمین
المان دارای باگ | شرح مشکل
روش های ارسال/تحویل کالا | هنگام ثبت روش تحویل کالای جدید خطای server error ¦ 500 نمایش داده میشود
تعریف محصول جدید | هنگام تعریف محصول جدید، فیلد کد SKU باید حتما مقدار داشته باشد و در صورت خالی بودن، هیچ اطلاع رسانی مبنی بر اینکه این فیلد تکمیل شده یا نشده نمایش داده نمیشود. همچنین اگر فیلد های دیگر نیز تکمیل شده باشد یا نشده باشد نیز پیغام خطایی نمایش داده نمی شود و اینکه کدام فیلد نیازمند تکمیل شدن است یا خیر مشخص نیست.
تخفیف گروهی با فایل اکسل در محصولات | توضیح: در فایل اکسل خروجی محصولات فیلد off نمایانگر میزان تخفیف به صورت درصد می باشد و فیلد offprice نمایانگر میزان قیمت پس از اعمال تخفیف می باشد.
از آنجایی که میزان تخفیف در فیلد off باید به صورت درصد باشد، پس از آپلود فایل اکسل آپدیت شده می بایست این میزان تخفیف روی محصول به صورت درصدی اعمال شود. و همینطور اگر میزان تخفیف به صورت عددی در فیلد offprice وارد شود باید این میزان تخفیف پس از آپلود فایل اکسل روی سایت به صورت عددی نمایش داده شود نه درصدی که این تفکیک پذیری اکنون وجود ندارد و برنامه نمی تواند این مورد را تشخص دهد.
در حال حاضر پس از آپلود فایل اکسل و اعمال تخفیف درصدی، برنامه میزان تخفیف را به صورت عددی ناصحیح محاسبه نموده و روی قیمت محصول اعمال میکند که باید بگونه ای عمل کند که پس از اعمال درصد تخفیف مبلغی که از قیمت اصلی محصول کسر می گردد را به صورت عددی رند نمایش دهد نه عددی ناصحیح. (مثلا: اگر محصولی 101 هزار تومان است و ما 2 درصد تخفیف اعمال کردیم، سیستم پس از محاسبه میزان تخفیف عددی معادل 98.250 هزار تومان نمایش می دهد که درست نیست)
باید به گونه ای عمل کند که اگر در فیلد off درصد تخفیف وارد کردیم، قیمت را رند نمایش دهد و همینطور اگر در offprice مبلغ تخفیف را وارد کردیم، درصد تخفیف را به صورت اتوماتیک محاسبه نموده و نشان دهد
فایل خروجی اکسل محصولات | شماره محصول به صورت خودکار و بدون دیتا در خروجی اکسل سفارشات (حدود 2000 رکورد اضافه بدون دیتا) وارد شده است و همچنان این اتفاق در حال تکرار شدن می باشد.
بروزرسانی مشخصات محصولات | هنگام بروزرسانی برخی کالاها توی سایت خطای server error¦500 نمایش داده میشه
مدیریت پیامک | در بخش مدیریت پیامک ها زمانی که متن پیامکی که باید برای کاربر ارسال شود را ویرایش میکنیم، تغییرات به صورت ظاهری اعمال شده ولی داده سمت سرور سرویس پیامکی ارسال نمیشود و تغییرات به صورت نمادین ظاهر می شوند.
اطلاعات اتصال ملی پیامک باید در پنل ادمین داینمیک باشد
دکمه جستجو در محصولات | فیلتر وضعیت فعال/غیر فعال عمل نمی کند و در هر حالت تمام محصولات فعال/غیر فعال را نمایش داده نمی شود و جستجوی محصولات در سایت شامل فیلدهای دیگری نیز شود
عدم اتصال بخش هایی از پنل ادمین به دیتابیس | زمانی که در بخش هایی از پنل ادمین ذخیره سازی انجام میدهیم، تغییرات به صورت نمادین و ظاهری اعمال می شود و تغییرات روی دیتابیس به صورت همزمان اعمال نمی شود. تنها عملکرد add روی دیتابیس اعمال می گردد و عملکرد delete یا edit انجام نگرفته و برای این منظور باید به صورت دستی از دیتابیس اقدام کنیم (به طور مثال هنگام تغییر تصاویر یک محصول و حذف تصویر قبلی آن محصول و سپس اضافه کردن تصویر جدیدی از همان محصول، اگر تصویر قبلی را حذف کنیم، در پنل ادمین نمایش میدهد که آن تصویر حذف شده است اما زمانی که به دیتابیس مراجعه می کنیم، یا از فایل منیجیر cpanel دنبال تصویر محصول مذکور بگردیم، متوجه میشویم تصویر حذف نشده است)